## Heti Gantt-diagram
Feladat | Hét 36 2025-09-08 | Hét 37 2025-09-15 | Hét 38 2025-09-22 | Hét 39 2025-09-29 | Hét 40 2025-10-06 | Hét 41 2025-10-13 | Hét 42 2025-10-20 | Hét 43 2025-10-27 | Hét 44 2025-11-03 | Hét 45 2025-11-10 | Hét 46 2025-11-17 | Hét 47 2025-11-24 | Hét 48 2025-12-01 | Hét 49 2025-12-08 | Hét 50 2025-12-15 | Hét 51 2025-12-22 | Hét 52 2025-12-29 | Hét 01 2026-01-05 | Hét 02 2026-01-12 | Hét 03 2026-01-19 | Hét 04 2026-01-26 | Hét 05 2026-02-02 | Hét 06 2026-02-09 | Hét 07 2026-02-16 | Hét 08 2026-02-23 | Hét 09 2026-03-02 | Hét 10 2026-03-09 | Hét 11 2026-03-16 | Hét 12 2026-03-23 | Hét 13 2026-03-30 | Hét 14 2026-04-06
Követelmény- és specifikáció véglegesítése
Adatbázis tervezése
Backend fejlesztés (API-k implementálása)
Frontend fejlesztés (felhasználói felület)
Receptajánló modul integráció (Spoonacular API)
Bevásárlólista modul készítése
Tesztelés (funkcionális, API, hardver)
Dokumentáció és prezentáció előkészítése